计算机科学系

2010届毕业生毕业论文工作方案

根据我院对学生毕业论文工作的要求，进一步规范2010届本科毕业论文工作管理，提高毕业论文工作质量，结合我系实际，对2010届毕业生论文工作要求如下：

一、建立组织

成立以系主任张庆政教授为组长的论文工作领导组及论文答辩工作组，切实做好我系2010届毕业生的毕业论文组织、协调、管理工作（领导组名单附后）。

二、指导教师选拔

按照论文指导教师条例要求，凡是具有中级及其以上职称或者硕士研究生及其以上学历的教师均可以担任本科毕业生论文指导教师。选拔过程是：

1．具有指导论文资格的教师个人申报；

2．系论文工作领导组按照工作态度、责任心、事业心并结合历年指导情况进行综合选拔；

3．选拔结束向全系公布指导教师名单。

三、工作程序及时间安排

1．申报论文指导教师并进行选拔（第七学期第7、8周）；

2．组织学生论文选题并协调指导教师（第七学期第9、10周）；

3．指导教师向学生下达毕业论文任务书（第七学期第11、12周）；

4．指导教师组织学生阅读文献，并撰写开题报告，组织学生开题（第七学期第13、14周）；

5．学生撰写毕业论文初稿，并交指导教师修改（第七学期第15、16第八学期第1周）；

6．指导教师修改论文初稿并将意见反馈给学生（第八学期第2周）；

7．根据指导教师修改意见，学生修改论文初稿，并要求学生撰写论文第二稿（第八学期第3、4周）；

8．指导教师修改学生论文第二稿，并将意见反馈给学生（第八学期第5、6周）；

9．根据指导教师修改意见，学生修改论文第二稿，并要求学生撰写论文第三稿（第八学期第7、8周）；

10．系里组织对学生毕业论文第三稿进行初步评审。每篇论文3位指导教师打分，如果有一个低于60分，学生不得提出论文答辩。指导教师要求学生对论文作进一步修改，由系里再次组织专家组对修改后的论文进行审阅，评审合格后学生方可提出论文答辩（第八学期9周）；

11．学生申请论文答辩，经指导教师同意后，系论文答辩委员会组织学生答辩并确定学生成绩，学生提交论文电子稿和纸质文稿（第八学期10、11周）；

12．按论文规范评选优秀论文，向学校推荐。（第八学期12周）

四、注意事项

1．毕业论文是对学生几年来学习和综合能力的考验，是学生在校学习的一个重要阶段，指导教师和学生都要正确对待，指导教师严格把关，不得出现抄袭、下载等现象；

2．指导教师要按照论文规范认真执行，按照工作程序和要求如期进行；

3．学生论文撰写过程中，指导教师收集、整理好学生的各种论文文档；

4、论文答辩过程中，各答辩组要做好学生的答辩记录，填写好各种答辩登记表，准确评定学生的论文成绩和档次；

5、论文答辩结束，各答辩组将学生的各种文档、答辩记录及论文工作总结交教学秘书，系论文工作领导组向学校写出论文工作总结。

计算机科学系

2009.10.10

附：论文工作领导组名单

组长：张庆政

副组长：陈树平、刘鸿基、菅典兵

成员：张志宏、朱会明、马玉洁、刘向阳、王春霞、方莹、陈涛

办公室主任：张晓春

办公室成员：李英